MH AI — Medical Health AI Kế Hoạch Ngày 1 — 15/6/2026 "Ngày setup — mục tiêu: cả 3 máy chạy được và kết nối với nhau"

| Ngày thực hiện | Chủ Nhật, 15 tháng 6 năm 2026 |
| --- | --- |
| Nhóm | TV1 — Frontend ¦ TV2 — Backend ¦ TV3 — AI + DevOps |
| Giai đoạn | Giai đoạn 1 — Nền tảng (Ngày 1 / 19 ngày) |
| Phụ thuộc | TV3 docker-compose lên TRƯỚC → TV2 Spring Boot → TV1 Mobile ping |

# 1. Tổng Quan Ngày 1

Ngày đầu tiên không build tính năng — chỉ làm 1 việc: đảm bảo cả 3 máy cài đặt xong và nói chuyện được với nhau trước khi tắt máy.

Mục tiêu cuối ngày

Mục tiêu cụ thể cuối ngày (tất cả phải đạt): TV1: Expo Go chạy trên điện thoại thật, gọi được API backend TV2: curl localhost:8080/actuator/health → {"status":"UP"} TV3: docker-compose ps → postgres + redis + rabbitmq đều "Up" TV3: curl localhost:8000/health → {"status":"ok"} (FastAPI) Cả nhóm: API Contract 5 endpoint đầu đã đồng ý và commit lên Git TV3: PhoBERT ~500MB đang download hoặc đã xong

# 2. Timeline Theo Giờ — Khi Nào Làm Gì

| Giờ | Sự kiện / Mốc quan trọng | Người | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | Kickoff họp nhóm 15 phút | Cả nhóm | Chia link repo Git, Slack/Discord. Thống nhất tên branch, commit convention. |
| 8:15 | Mỗi người setup máy riêng — làm song song | TV1 / TV2 / TV3 | TV1: Node+Expo ¦ TV2: Java+Spring Boot ¦ TV3: Docker+Python |
| 10:00 | TV3: docker-compose up xong | TV3 | QUAN TRỌNG: TV3 phải up xong trước khi TV2 chạy Spring Boot. |
| 10:30 | TV2: kết nối Postgres từ Spring Boot | TV2 | Spring Boot startup không lỗi connection. /actuator/health = UP. |
| 12:00 | Check-in giữa ngày — 10 phút | Cả nhóm | Ai stuck gì báo ngay. Không phải họp dài — chỉ unblock nhau. |
| 13:00 | TV1: Setup cấu trúc thư mục + .env với IP thật | TV1 | KHÔNG dùng localhost. Dùng IP thật máy TV2 trong EXPO_PUBLIC_API_URL. |
| 15:00 | TV3: Bắt đầu download PhoBERT ~500MB | TV3 | Để chạy ngầm. Muộn nhất là 15h — nếu mạng chậm cần qua đêm. |
| 16:00 | TV1: Test ping mobile → backend thành công | TV1 | Gọi /actuator/health từ Expo app → nhận {"status":"UP"}. |
| 17:00 | TV2: Viết và chia sẻ API Contract draft | TV2 | 5 endpoint: POST /auth/register, /auth/login, /voice/transcribe, /booking/suggest-dept, /appointments |
| 17:30 | Standup cuối ngày — 20 phút | Cả nhóm | Review API Contract. Ai done gì. Plan ngày 2: DB schema + Auth. |
| 18:00 | Commit tất cả lên Git. Kết thúc ngày 1. | Cả nhóm | TV3 để PhoBERT tiếp tục download nếu chưa xong. |

# 3. Phân Công Chi Tiết — 3 Người

## 3.1 TV1 — Frontend (React Native + Expo)

| Giờ | Việc cần làm | Lệnh / Hành động | Done khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00–10:00 | Cài Node.js 20 LTS + Expo CLI | curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x ¦ bash npm install -g expo-cli eas-cli | expo --version in ra số version |
| 10:00–12:00 | Tạo project Expo + chạy Expo Go | npx create-expo-app mobile --template blank-typescript cd mobile && npx expo start | Quét QR bằng Expo Go → app hiện "Welcome to Expo" |
| 13:00–15:00 | Setup cấu trúc thư mục + cài thư viện | mkdir -p app/(auth) app/(main) services stores types components npm install nativewind zustand axios react-query | import Zustand không báo lỗi |
| 15:00–16:00 | Tạo .env + test ping backend | echo "EXPO_PUBLIC_API_URL=http://[IP_TV2]:8080" > .env (IP thật máy TV2 — không dùng localhost) | fetch("$EXPO_PUBLIC_API_URL/actuator/health") trả {"status":"UP"} |
| 16:00–17:00 | Tạo màn hình Login cơ bản (chưa cần logic) | Tạo app/(auth)/login.tsx với TextInput + Button Không cần call API thật — mock trước | Màn hình Login hiển thị trên điện thoại, không crash |
| 17:00–18:00 | Standup + review API Contract | Đọc contract TV2 chia sẻ, góp ý format response | Đồng ý API Contract, commit lên Git |

## 3.2 TV2 — Backend (Spring Boot)

| Giờ | Việc cần làm | Lệnh / Hành động | Done khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00–10:00 | Cài Java 21 JDK + Maven + IntelliJ | sudo apt install openjdk-21-jdk java --version → "21.x.x" | java --version in đúng 21 |
| 10:00–12:00 | Tạo project Spring Boot qua Initializr | Vào start.spring.io, chọn: Dependencies: Web, JPA, Security, Redis, RabbitMQ, WebSocket, Actuator Group: com.mhai ¦ Artifact: backend | mvn spring-boot:run không lỗi compile |
| 13:00–14:00 | Kết nối Postgres — cấu hình application.properties | spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mhai spring.datasource.username=mhai_user (DB đã có từ docker-compose của TV3) | Spring Boot khởi động KHÔNG có lỗi connection refused |
| 14:00–15:00 | Verify /actuator/health + cấu hình CORS | curl localhost:8080/actuator/health Thêm @CrossOrigin hoặc CorsConfig.java Allow origin: IP máy TV1 | {"status":"UP"} + TV1 gọi được từ Expo app |
| 15:00–17:00 | Viết API Contract 5 endpoint đầu | Tạo file API_CONTRACT.md trong repo: - POST /auth/register - POST /auth/login - POST /voice/transcribe - POST /booking/suggest-dept - POST /appointments Ghi rõ request body + response format JSON | File markdown rõ ràng, TV1 đọc được |
| 17:00–18:00 | Standup + tạo stub endpoint trống | @RestController với các endpoint trả {} rỗng TV1 test được dù chưa có logic | TV1 gọi POST /auth/register → 200 {} |

## 3.3 TV3 — AI + DevOps (Docker + Python)

| Giờ | Việc cần làm | Lệnh / Hành động | Done khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00–10:00 | Cài Docker Desktop + Python 3.11 | curl -fsSL https://get.docker.com ¦ bash sudo usermod -aG docker $USER sudo apt install python3.11 python3.11-venv | docker --version + python3.11 --version đều ra số version |
| 10:00–12:00 | Viết docker-compose.yml + up 3 service | services: postgres:15, redis:7-alpine, rabbitmq:3-management docker-compose up -d docker-compose ps | Cả 3 service status "Up" — KHÔNG có "Exit" |
| 12:00–13:00 | Tạo FastAPI project + hello world | python3.11 -m venv venv && source venv/bin/activate pip install fastapi uvicorn uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 | curl localhost:8000/health → {"status":"ok"} |
| 13:00–15:00 | Cài AI dependencies + tạo router cơ bản | pip install transformers librosa scikit-learn torch tạo routers/: phobert.py, emotion.py, crowd.py mỗi file có 1 endpoint trả mock data | POST /suggest-department → {"department":"Nội khoa"} (mock) |
| 15:00–17:00 | Download PhoBERT ~500MB | python3 -c "from transformers import AutoModel; AutoModel.from_pretrained('vinai/phobert-base')" | Download bắt đầu. Để chạy ngầm — không cần chờ xong. |
| 17:00–18:00 | Verify TV2 kết nối DB + standup | docker-compose logs postgres Kiểm tra TV2 connect được chưa | TV2 /actuator/health = UP và DB không lỗi |

# 4. 3 Điểm Dễ Lỗi — Phải Biết Trước

Lỗi 1: TV1 dùng localhost — Mobile không ping được Backend

LỖI 1: TV1 dùng localhost thay vì IP thật Điện thoại và máy tính là 2 thiết bị khác nhau. localhost trên điện thoại = điện thoại đó, KHÔNG phải máy TV2. Cách fix: Bước 1: TV2 chạy: ip addr show (Linux) hoặc ipconfig (Windows) Bước 2: TV1 dùng IP đó trong .env: EXPO_PUBLIC_API_URL=http://192.168.x.x:8080 Bước 3: TV1 và TV2 phải cùng WiFi/mạng LAN

Lỗi 2: TV2 chạy Spring Boot trước khi TV3 up Docker

LỖI 2: TV2 chạy Spring Boot trước khi TV3 up Docker Spring Boot kết nối Postgres ngay lúc khởi động. Nếu container Postgres chưa lên → lỗi "Connection refused" → Spring Boot crash. Thứ tự đúng bắt buộc: 1. TV3: docker-compose up -d (chờ đến khi cả 3 container "Up") 2. TV3: docker-compose ps (xác nhận green) 3. TV2: mvn spring-boot:run (lúc này mới chạy) Nếu bỏ qua bước này: cả buổi sáng TV2 không start được Spring Boot.

Lỗi 3: PhoBERT 500MB để tải quá muộn

LỖI 3: PhoBERT để đến chiều mới download PhoBERT ~500MB. Mạng trong nước có thể chậm (Hugging Face server ở nước ngoài). Nếu bắt đầu lúc 17h → chưa xong → ngày 2 TV3 chưa build AI endpoint được. Giải pháp: TV3 bắt đầu download lúc 15h — để chạy ngầm trong khi làm việc khác. Nếu mạng rất chậm: để chạy qua đêm, ngày 2 sáng chỉ cần verify. python3 -c "from transformers import AutoModel; AutoModel.from_pretrained('vinai/phobert-base')"

# 5. Cấu Hình Cụ Thể Cần Setup Ngày 1

## 5.1 docker-compose.yml (TV3)

docker-compose.yml

version: "3.8" services: postgres: image: postgres:15 environment: POSTGRES_DB: mhai POSTGRES_USER: mhai_user POSTGRES_PASSWORD: mhai_pass ports: ["5432:5432"] volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data] redis: image: redis:7-alpine ports: ["6379:6379"] rabbitmq: image: rabbitmq:3-management ports: ["5672:5672", "15672:15672"] volumes: pgdata:

## 5.2 application.properties (TV2)

application.properties

spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mhai spring.datasource.username=mhai_user spring.datasource.password=mhai_pass spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop spring.jpa.show-sql=true spring.data.redis.host=localhost spring.data.redis.port=6379 spring.rabbitmq.host=localhost spring.rabbitmq.port=5672 management.endpoints.web.exposure.include=health,info app.dev-mode=true

## 5.3 .env cho Mobile (TV1)

.env — Mobile App

# THAY IP_MÁY_TV2 bằng IP thật — lấy bằng lệnh "ip addr show" trên máy TV2 EXPO_PUBLIC_API_URL=http://192.168.x.x:8080 # Kiểm tra: mở Expo app trên điện thoại, gõ vào console: # fetch(process.env.EXPO_PUBLIC_API_URL + "/actuator/health") # .then(r => r.json()).then(console.log) # Kết quả đúng: {"status":"UP","components":{...}}

# 6. API Contract — 5 Endpoint Cần Đồng Ý Hôm Nay

TV2 viết contract này, chia sẻ cho TV1 và TV3 trước 17h. Từ ngày 2, TV1 dùng mock data theo đúng format này.

| # | Method + Endpoint | Request Body | Response thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/v1/auth/register | { fullName: string, phone: string, email: string, password: string } | { userId: number, message: "Đăng ký thành công" } |
| 2 | POST /api/v1/auth/login | { phone: string, password: string } | { accessToken: string, refreshToken: string, userId: number } |
| 3 | POST /api/v1/voice/transcribe | multipart/form-data: audio: File patientId: number | { text: string, emotion: "neutral"¦"anxious", confidence: number, botResponse: string } |
| 4 | POST /api/v1/booking/suggest-dept | { symptomText: string } | { department: string, confidence: number, fallback: boolean } |
| 5 | POST /api/v1/appointments | { patientId: number, doctorId: number, timeSlotId: number, symptomText: string } | { appointmentId: number, status: "CONFIRMED", feeEstimate: number } |

# 7. Checklist Cuối Ngày — Trước Khi Về

Tất cả phải tick trước khi commit lần cuối và tắt máy:

| Người | Checklist | Cách verify |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Expo Go chạy trên điện thoại thật | Mở app → màn hình "Welcome to Expo" hoặc Login screen |
| TV1 | Mobile ping được backend (IP thật) | fetch API URL từ app → nhận response (không timeout) |
| TV2 | Spring Boot /actuator/health = UP | curl localhost:8080/actuator/health → {"status":"UP"} |
| TV2 | Postgres kết nối thành công | Spring Boot log không có lỗi "Connection refused" |
| TV2 | API Contract 5 endpoint đã viết và commit | File API_CONTRACT.md có trong repo, TV1 đọc được |
| TV3 | docker-compose ps → cả 3 container "Up" | docker-compose ps → postgres, redis, rabbitmq đều Up |
| TV3 | FastAPI /health = ok | curl localhost:8000/health → {"status":"ok"} |
| TV3 | PhoBERT đang download hoặc đã xong | Thấy progress bar hoặc "Model loaded" trong terminal |
| Cả nhóm | Tất cả code đã commit lên Git | git log --oneline → thấy commit của cả 3 người |

# 8. Nhìn Trước — Ngày 2 (16/6) Sẽ Làm Gì

Để không bị bỡ ngỡ khi bắt đầu ngày 2:

Preview Ngày 2

Ngày 2 — Database Schema + Authentication TV2: Viết toàn bộ DDL SQL từ ERD chương 11 trong Build Plan (19 bảng PostgreSQL — tập trung vào nhóm 1-4 trước) POST /auth/register + /auth/login trả JWT thật TV1: Màn hình Login/Register hoàn chỉnh Lưu JWT vào Expo SecureStore (KHÔNG dùng AsyncStorage) TV3: Verify PhoBERT load được trong FastAPI POST /suggest-department trả kết quả thật từ model Chuẩn bị tối nay: → TV2: đọc lại ERD chương 11 trong Build Plan trước khi ngủ để sáng mai viết schema không phải nghĩ từ đầu

MH AI — Kế Hoạch Ngày 1  |  15 tháng 6 năm 2026  |  HackAIthon 2026 Bảng B

Nhóm 5 SE — Trường Đại học Sài Gòn  |  "Không Kiosk - Không Chạm"